## Fall
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Out of Stock Product Recommendation System
[5 empty] | PHASE ONE | [20 empty] | PHASE TWO | [27 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2025-09-14 | [6 empty] | 2025-09-21 | [6 empty] | 2025-09-28 | [6 empty] | 2025-10-05 | [6 empty] | 2025-10-12 | [6 empty] | 2025-10-19 | [6 empty] | 2025-10-26 | [6 empty] | 2025-11-02 | [6 empty] | 2025-11-09 | [6 empty] | 2025-11-16 | [6 empty] | 2025-11-23
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Proposal
Introduction & Background | All | 2025-09-14 | 2025-10-04 | 20 | bar: 2025-09-14 M to 2025-09-14 U
Problem Definition | Arihanth & Nirmal | 2025-09-14 | 2025-10-04 | 20 | bar: 2025-09-14 W to 2025-09-21 M
Methods | Arihanth | 2025-09-21 | 2025-10-04 | 13 | bar: 2025-09-21 T to 2025-09-28 T
Potential Results & Discussion | All | 2025-09-21 | 2025-10-04 | 13 | bar: 2025-09-21 S to 2025-09-28 R
Video Recording | Riya & Malhar | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 7 | bar: 2025-09-28 T to 2025-09-28 F
GitHub Page | Nirmal | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 7 | bar: 2025-09-28 T to 2025-09-28 F
Model 1- GMM
Data Sourcing & Cleaning | Riya | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 8 | bar: 2025-09-28 S to 2025-10-12 M
Model Selection | Arihanth & Malhar | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 3 | bar: 2025-10-05 W to 2025-10-12 F
Data Pre-Processing | Nirmal | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 7 | bar: 2025-10-05 F to 2025-10-19 M
Model Coding | Arihanth | 2025-10-25 | 2025-11-08 | 13 | bar: 2025-10-12 M to 2025-10-19 U
Results Evaluation & Analysis | All | 2025-11-08 | 2025-11-16 | 8 | bar: 2025-10-19 T to 2025-10-26 W
Midterm Report | All | 2025-11-08 | 2025-11-16 | 8 | bar: 2025-10-26 T to 2025-10-26 U
Model 2- Bayseian GMM
Data Sourcing & Cleaning | Malhar | 2025-10-18 | 2025-10-22 | 4 | bar: 2025-09-28 S to 2025-10-12 M
Model Selection | Riya | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 3 | bar: 2025-10-05 W to 2025-10-12 F
Data Pre-Processing | Nirmal | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 4 | bar: 2025-10-05 F to 2025-10-19 M
Model Coding | Arihanth | 2025-10-25 | 2025-11-19 | 24 | bar: 2025-10-12 U to 2025-11-09 M
Results Evaluation & Analysis | All | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 5 | bar: 2025-11-02 U to 2025-11-09 R
Model 3- XGBoost
Data Sourcing & Cleaning | Malhar | 2025-10-18 | 2025-10-22 | 4 | bar: 2025-10-26 W to 2025-11-02 R
Model Selection | Riya | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 3 | bar: 2025-10-26 F to 2025-11-02 S
Data Pre-Processing | Arihanth | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 4 | bar: 2025-10-26 S to 2025-11-02 S
Model Coding | Nirmal | 2025-10-25 | 2025-11-19 | 24 | bar: 2025-11-02 U to 2025-11-09 U
Simulation & Analysis | All | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 5 | bar: 2025-11-09 R to 2025-11-16 F
Evaluation
Model Comparisons | Arihanth | 2025-11-29 | 2025-12-07 | 8 | bar: 2025-11-16 T to 2025-11-23 M
Presentation | All | 2025-11-29 | 2025-12-06 | 7 | bar: 2025-11-23 T to 2025-11-23 U
Recording | All | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 1 | bar: 2025-11-23 T to 2025-11-23 U
Final Report | All | 2025-11-29 | 2025-12-07 | 8 | bar: 2025-11-23 T to 2025-11-23 U